IFDS FSM Yöntemi ile Emek Hesabı

Use Case Point yöntemiyle ayrıntılı adam-saat tahmini

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Proje | IFDS - Image Forgery Detection System |
| Belge Sürümü | 1.1 |
| Hazırlanma Tarihi | 13.05.2026 |
| Kapsam | Kullanıcı arayüzü, analiz akışı, raporlama, kalite çıktıları |

# 1. Amaç ve Yöntem Seçimi

Bu dokümanda IFDS projesinin geliştirme emeği, yazılım büyüklüğü tahmin yöntemlerinden Use Case Point yöntemiyle hesaplanmıştır. Use Case Point yöntemi, özellikle kullanıcı etkileşimleri, sistem servisleri ve iş akışları açıkça ayrılabilen projelerde uygundur. IFDS; görüntü yükleme, algoritma seçimi, analiz, karar üretimi, görselleştirme, raporlama ve kalite çıktıları gibi net use-case'lere sahip olduğu için bu yöntem seçilmiştir.

Sonuç adam-saat cinsinden verilmiştir. Hesap, proje kod tabanı, kullanıcı arayüzü, klasik görüntü işleme bileşenleri, AI model bileşenleri, raporlama, test ve kalite çıktıları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

# 2. Kapsam Varsayımları

Proje Python ve Streamlit ile geliştirilen tek kullanıcı odaklı bir analiz uygulamasıdır.

Klasik algoritmalar OpenCV tabanlıdır ve SIFT, SURF, AKAZE, ORB bileşenlerini içerir.

AI bileşenleri Xception CNN, EfficientNet CNN ve Grad-CAM açıklanabilirlik çıktısını kapsar.

Model eğitim notebookları ve model metrikleri proje teslim kapsamına dahildir.

PDF/HTML raporlama, testler, coverage, Doxygen, Graphviz ve SonarQube yapılandırması iş kapsamına dahil edilmiştir.

Veri seti toplama ve akademik model eğitiminin deneysel süreleri geliştirme emeğine sınırlı oranda yansıtılmıştır; ana hesap yazılım geliştirme emeğine odaklanır.

# 3. Use Case Point Formülleri

UAW = Unadjusted Actor Weight / Ayarlanmamış aktör ağırlığı

UUCW = Unadjusted Use Case Weight / Ayarlanmamış use-case ağırlığı

UUCP = UAW + UUCW

TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor)

ECF = 1.4 - (0.03 x EFactor)

UCP = UUCP x TCF x ECF

Emek = UCP x Verimlilik Katsayısı

# 4. Aktör Analizi

| Aktör | Tip | Ağırlık | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- |
| Son kullanıcı | Karmaşık | 3 | Grafik arayüzden görüntü yükler, algoritma seçer, sonucu yorumlar ve rapor indirir. |
| Geliştirici/test kullanıcısı | Karmaşık | 3 | Kod, test, model, kalite aracı ve çıktı üretim süreçleriyle etkileşir. |

UAW = 3 + 3 = 6

# 5. Use Case Analizi

| No | Use Case | Tip | Ağırlık | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC1 | Uygulamayı başlatma | Basit | 5 | Streamlit komutuyla arayüzün başlatılması ve tema yüklenmesi. |
| UC2 | Görüntü yükleme ve doğrulama | Orta | 10 | Format, boyut, byte okuma, decode ve RGB dönüşümü. |
| UC3 | Görüntü metadata gösterimi | Basit | 5 | Dosya adı, format, boyut, çözünürlük ve kanal bilgisinin gösterimi. |
| UC4 | Algoritma/model seçimi | Basit | 5 | Sidebar üzerinden klasik ve AI yöntemlerinin seçilmesi. |
| UC5 | Klasik analiz orkestrasyonu | Karmaşık | 15 | Seçili dedektörlerin sırayla çalıştırılması ve hataların izole edilmesi. |
| UC6 | Özellik eşleştirme ve maske üretimi | Karmaşık | 15 | Lowe ratio, displacement filtresi, RANSAC, confidence ve overlay üretimi. |
| UC7 | AI model yükleme ve tahmin | Karmaşık | 15 | Model dosyası kontrolü, TensorFlow/Keras yükleme ve inference. |
| UC8 | Grad-CAM üretimi | Orta | 10 | Son katman aktivasyonu üzerinden heatmap ve overlay oluşturma. |
| UC9 | Ağırlıklı nihai karar | Orta | 10 | Klasik ve AI sinyallerinin ağırlıklı skorla birleştirilmesi. |
| UC10 | Sonuçların arayüzde sunulması | Orta | 10 | Metric kartları, görsel grid, heatmap ve karşılaştırmalı tablo. |
| UC11 | PDF/HTML rapor üretimi | Orta | 10 | Metadata, sonuçlar ve görsellerle indirilebilir rapor oluşturma. |
| UC12 | Model eğitim ve metrik dosyaları | Orta | 10 | Notebook, model metriği ve eğitim çıktılarının projeye bağlanması. |
| UC13 | Test ve coverage | Orta | 10 | Pytest ile loader, detector, AI wrapper, report ve verdict testleri. |
| UC14 | Kalite aracı çıktıları | Orta | 10 | Doxygen, Graphviz ve SonarQube yapılandırma/çıktı kapsamı. |
| UC15 | Hata toleransı ve kullanıcı uyarıları | Basit | 5 | Eksik model, bozuk dosya, SURF unavailable gibi durumların kullanıcıya aktarılması. |

UUCW = 5 + 10 + 5 + 5 + 15 + 15 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 145

UUCP = UAW + UUCW = 6 + 145 = 151

# 6. Teknik Karmaşıklık Faktörü

| Kod | Faktör | Ağırlık | Puan | Katkı | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Dağıtık sistem | 2.0 | 1 | 2.0 | Uygulama yerel çalışır; dağıtıklık sınırlıdır. |
| T2 | Performans beklentisi | 1.0 | 4 | 4.0 | Görüntü işleme ve AI inference performansı önemlidir. |
| T3 | Son kullanıcı verimliliği | 1.0 | 4 | 4.0 | Arayüz hızlı analiz ve rapor indirmeye göre tasarlanmıştır. |
| T4 | Karmaşık iç işlem | 1.0 | 5 | 5.0 | Feature matching, RANSAC, AI model ve karar mekanizması bulunur. |
| T5 | Yeniden kullanılabilir kod | 1.0 | 3 | 3.0 | Dedektör ve model wrapper yapıları modülerdir. |
| T6 | Kurulum kolaylığı | 0.5 | 3 | 1.5 | Requirements dosyaları vardır; model dosyaları ayrıca yönetilir. |
| T7 | Kullanım kolaylığı | 0.5 | 4 | 2.0 | Streamlit arayüzü düşük öğrenme eşiği sağlar. |
| T8 | Taşınabilirlik | 2.0 | 3 | 6.0 | Python tabanlıdır; OpenCV/TensorFlow bağımlılıkları taşınabilirliği etkiler. |
| T9 | Değiştirilebilirlik | 1.0 | 4 | 4.0 | Yeni dedektör/model eklemeye uygun servis yapısı vardır. |
| T10 | Eş zamanlı kullanım | 1.0 | 2 | 2.0 | Streamlit tekil kullanıcı senaryosuna yakındır. |
| T11 | Güvenlik | 1.0 | 2 | 2.0 | Dosya yükleme doğrulaması vardır; kurumsal güvenlik kapsamı sınırlıdır. |
| T12 | Üçüncü taraf erişimi | 1.0 | 1 | 1.0 | Dış servis entegrasyonu yoktur. |
| T13 | Kullanıcı eğitimi | 1.0 | 2 | 2.0 | Temel kullanım kolaydır, sonuç yorumlama eğitim gerektirir. |

TFactor = 38.5

TCF = 0.6 + (0.01 x 38.5) = 0.985

# 7. Çevresel Faktör

| Kod | Faktör | Ağırlık | Puan | Katkı | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Süreç deneyimi | 1.5 | 3 | 4.5 | Python ve test süreci orta düzey deneyim varsayar. |
| E2 | Uygulama deneyimi | 0.5 | 3 | 1.5 | Görüntü analizi alanı belli teknik bilgi ister. |
| E3 | Nesne yönelimli deneyim | 1.0 | 3 | 3.0 | Sınıf tabanlı model/dedektör yapıları kullanılmıştır. |
| E4 | Analist yetkinliği | 0.5 | 3 | 1.5 | Gereksinim ve raporlama orta netliktedir. |
| E5 | Motivasyon | 1.0 | 4 | 4.0 | Akademik teslim hedefi motivasyonu artırır. |
| E6 | Gereksinim kararlılığı | 2.0 | 3 | 6.0 | Teslim maddeleri belli, model/çıktı tarafında değişkenlik vardır. |
| E7 | Yarı zamanlı ekip | -1.0 | 2 | -2.0 | Öğrenci projesi olduğundan süre bölünebilir. |
| E8 | Zor programlama dili | -1.0 | 2 | -2.0 | Python kolaydır; TensorFlow/OpenCV ek zorluk getirir. |

EFactor = 16.5

ECF = 1.4 - (0.03 x 16.5) = 0.905

# 8. Ana UCP ve Adam-Saat Hesabı

UCP = UUCP x TCF x ECF

UCP = 151 x 0.985 x 0.905 = 134.55

Verimlilik katsayısı 15 adam-saat/UCP seçilmiştir. Proje; görüntü işleme, AI model entegrasyonu, raporlama, test ve kalite çıktısı içerdiği için basit CRUD uygulamalarından daha karmaşıktır. 15 katsayısı orta karmaşıklıkta akademik/deneysel Python projesi için makul kabul edilmiştir.

Emek = 134.55 x 15 = 2018.25 adam-saat

Yuvarlanmış ana sonuç = 2018 adam-saat

Risk ve düzeltme payı = %10

Risk dahil planlama değeri = 2018 x 1.10 = 2219.8 ≈ 2220 adam-saat

# 9. Fazlara Göre Emek Dağılımı

| Faz | Oran | Adam-saat | İçerik |
| --- | --- | --- | --- |
| Gereksinim ve analiz | 10% | 202 | Kapsam, kullanıcı akışları, veri/model ihtiyaçları |
| Tasarım ve mimari | 12% | 242 | Modül yapısı, servisler, arayüz bileşenleri |
| Uygulama geliştirme | 38% | 767 | Streamlit, loader, dedektörler, AI wrapper, karar servisi |
| Model entegrasyonu ve deneyler | 12% | 242 | Model dosyaları, notebooklar, metrikler |
| Test ve hata düzeltme | 14% | 283 | Pytest, coverage, hata senaryoları |
| Raporlama ve dokümantasyon | 9% | 182 | Kullanıcı el kitabı, rapor çıktıları, Doxygen |
| Proje yönetimi ve teslim | 5% | 100 | Teslim düzeni, kalite çıktıları, son kontroller |

# 10. Rol Bazlı Emek Dağılımı

| Rol | Oran | Adam-saat | Görev |
| --- | --- | --- | --- |
| Python/Streamlit geliştirici | 35% | 706 | Arayüz, analiz servisi, raporlama |
| Görüntü işleme geliştirici | 20% | 404 | SIFT/SURF/AKAZE/ORB ve feature utils |
| AI/ML geliştirici | 20% | 404 | Model wrapper, inference, Grad-CAM, metrikler |
| Test/kalite sorumlusu | 15% | 303 | Pytest, coverage, SonarQube, Doxygen, Graphviz |
| Dokümantasyon ve teslim sorumlusu | 10% | 202 | Kullanıcı kılavuzu, FSM hesabı, teslim dosyaları |

# 11. Duyarlılık Analizi

| Katsayı | Hesap | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 12 adam-saat/UCP | 134.55 x 12 | 1615 adam-saat |
| 15 adam-saat/UCP | 134.55 x 15 | 2018 adam-saat |
| 20 adam-saat/UCP | 134.55 x 20 | 2691 adam-saat |

Duyarlılık analizi, verimlilik katsayısının sonucu doğrudan etkilediğini gösterir. Bu projede 15 katsayısı ana değer olarak alınmıştır; çünkü proje hem kullanıcı arayüzü hem görüntü işleme hem de AI entegrasyonu içerir.

# 12. Sonuç

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| UAW | 6 |
| UUCW | 145 |
| UUCP | 151 |
| TFactor | 38.5 |
| TCF | 0.985 |
| EFactor | 16.5 |
| ECF | 0.905 |
| UCP | 134.55 |
| Ana emek | 2018 adam-saat |
| %10 risk dahil | 2220 adam-saat |

Bu hesaplamaya göre IFDS projesinin Use Case Point yöntemiyle tahmini geliştirme emeği 2018 adam-saat olarak bulunmuştur. Teslim, kalite çıktıları ve olası düzeltmeler için %10 risk payı eklendiğinde planlama değeri 2220 adam-saat kabul edilebilir.